## Roadmap
Fase | Periodo | Tarea | Área
Fase 0 - Preparación | Semana 0 | Revisar/ajustar SOT.xlsx | Data
Fase 0 - Preparación | Semana 0 | Configurar Dashboard HTML | Data
Fase 0 - Preparación | Semana 0 | Definir umbrales CPA/ROAS/CTR/Frecuencia | Estrategia
Fase 0 - Preparación | Semana 0 | Instalar kit de automatización | Operaciones
Fase 0 - Preparación | Semana 0 | Montar Drive Gateway o Terminal Gateway | Infraestructura
Fase 1 - Setup Inicial | Semanas 1–2 | Crear campañas base en Meta Ads | Paid Media
Fase 1 - Setup Inicial | Semanas 1–2 | Subir pack creatividades iniciales | Creatividades
Fase 1 - Setup Inicial | Semanas 1–2 | Cargar Export Queue en Ads Manager | Paid Media
Fase 1 - Setup Inicial | Semanas 1–2 | Activar reglas en Dashboard | Data
Fase 1 - Setup Inicial | Semanas 1–2 | Registrar primer CHANGELOG | Operaciones
Fase 1 - Setup Inicial | Semanas 1–2 | Publicar SEO básico (2 artículos + categorías) | SEO
Fase 1 - Setup Inicial | Semanas 1–2 | Configurar flujos CRM iniciales | CRM
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | Correr PEIPM-50 sobre campañas activas | Auditoría
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | Generar variantes con ReAct | Creatividades
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | Evaluar con Evaluador Multi-Criterio | Auditoría
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | SAFE valida cada export | Control Calidad
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | Escalar +20% ad sets ganadores | Paid Media
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | Producir 2–3 videos cortos | Creatividades
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | Publicar 2–3 artículos SEO técnicos | SEO
Fase 2 - Iteración & Auditoría | Semanas 3–5 | Activar flujo post-compra | CRM
Fase 3 - Consolidación | Semanas 6–8 | Ejecutar Frankenstein Auditor | Auditoría
Fase 3 - Consolidación | Semanas 6–8 | Refinar umbrales thresholds.yaml | Estrategia
Fase 3 - Consolidación | Semanas 6–8 | Implementar ofertas test | Paid Media
Fase 3 - Consolidación | Semanas 6–8 | Activar programa fidelización básico | CRM
Fase 3 - Consolidación | Semanas 6–8 | Publicar caso de éxito cliente | SEO
Fase 3 - Consolidación | Semanas 6–8 | Integrar métricas Shopify al Dashboard | Data
Fase 4 - Escalado | Mes 3+ | Expandir campañas a nuevos segmentos | Paid Media
Fase 4 - Escalado | Mes 3+ | Testar Google Ads (Search + PMax) | Paid Media
Fase 4 - Escalado | Mes 3+ | Integrar Mercado Libre vía Shopify | Ecommerce
Fase 4 - Escalado | Mes 3+ | Automatizar ingestión de datos | Infraestructura
Fase 4 - Escalado | Mes 3+ | Ampliar contenido SEO clusterizado | SEO
Fase 4 - Escalado | Mes 3+ | Consolidar librería de prompts multicanal | IA/Prompts